## Hoja1
Fase | Tarea | Duración | Inicio | Fin | Dependencia
Fase 1: Análisis | Levantamiento de Requisitos y Análisis | 7 días | 2025-04-15 | 2025-04-21 | -
Fase 2: Diseño | Diseño del Sistema y Prototipos | 14 días | 2025-04-22 | 2025-05-05 | Fase 1
Fase 3: Desarrollo | Desarrollo del Sitio Web | 40 días + 10 | 2025-05-06 | 2025-06-16 | Fase 2
Fase 4: Seguridad | Implementación de Seguridad y Autenticación | 10 días | 2025-06-17 | 2025-06-30 | Fase 3
Fase 5: Pruebas y Config. | Pruebas de Funcionamiento | 10 días | 2025-07-01 | 2025-07-14 | Fase 4
Fase 6: Configuración | Configuración de Servidor y Hosting (Intranet) | 5 días | 2025-07-15 | 2025-07-21 | Fase 5
Fase 7: Capacitación | Capacitación de Personal y Soporte Inicial | 20 días | 2025-07-22 | 2025-08-04 | Fase 6
Fase 8: Cierre | Publicación y Entrega Oficial | 5 días | 2025-08-05 | 2025-08-11 | Fase 7
Fase 9: Contingencias | Contingencias y Ajustes Finales | 10 días | 2025-08-12 | 2025-08-25 | Fase 8