## Sheet1
ID | Name | Start | Finish | Duration | Predecessors
1 | Fase 1: Análisis | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 7d | 0
1.1 | Levantamiento de Requisitos | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 5d | 0
1.2 | Análisis de Requisitos | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 3d | 0
2 | Fase 2: Diseño | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 14d | 1
2.1 | Diseño de base de datos | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 5d | 1
2.2 | Prototipos de interfaz | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 3d | 1
2.3 | Ajustes diseño final | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 5d | 1
3 | Fase 3: Desarrollo | 2025-05-06 | 2025-06-14 | 40d | 2
3.1 | Desarrollo del frontend | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 5d | 2
3.2 | Desarrollo del backend | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 3d | 2
3.3 | Pruebas internas | 2025-06-04 | 2025-06-08 | 5d | 2
4 | Fase 4: Seguridad | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 10d | 3
4.1 | Autenticación | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5d | 3
4.2 | Pruebas de vulnerabilidades | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 3d | 3
5 | Fase 5: Pruebas y Config. | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 10d | 4
5.1 | Pruebas de funcionamiento | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5d | 4
5.2 | Corrección de errores | 2025-07-06 | 2025-07-08 | 3d | 4
6 | Fase 6: Configuración | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 5d | 5
6.1 | Configuración del servidor | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 5d | 5
6.2 | Configuración del hosting | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3d | 5
7 | Fase 7: Capacitación | 2025-07-22 | 2025-08-10 | 20d | 6
7.1 | Capacitación de personal | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 5d | 6
7.2 | Soporte técnico inicial | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 3d | 6
8 | Fase 8: Cierre | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 5d | 7
8.1 | Publicación oficial | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 5d | 7
8.2 | Entrega final | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 3d | 7
9 | Fase 9: Contingencias | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 10d | 8
9.1 | Ajustes finales | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 5d | 8
9.2 | Entrega con mejoras | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 3d | 8