## Sheet1
ID | Name | Start | Finish | Duration | Predecessors
1 | Fase 1: Análisis | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 7d | 0
2 | Fase 2: Diseño | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 14d | 1
3 | Fase 3: Desarrollo | 2025-05-06 | 2025-06-14 | 40d | 2
4 | Fase 4: Seguridad | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 10d | 3
5 | Fase 5: Pruebas y Config. | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 10d | 4
6 | Fase 6: Configuración | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 5d | 5
7 | Fase 7: Capacitación | 2025-07-22 | 2025-08-10 | 20d | 6
8 | Fase 8: Cierre | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 5d | 7
9 | Fase 9: Contingencias | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 10d | 8